## Riesgos
Tipo | No | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Observaciones | Mitigación
PROYECTO | 1 | Cambio de prioridades y alcance | 3 | 2 | 6 | Cambios al plan generados tardíamente | Establecer en consenso las prioridades antes de realizar el plan de pruebas
| 2 | Reducción en la productividad | 3 | 1 | 3 | Novedades del personal de pruebas | Contextualizar a todos los analistas de tal manera que puedan cubrir a un faltante si se da el caso
| 3 | Demora en la salída al mercado | 3 | 2 | 6 | Se incumplen los 15 días previstos para entrega final | Revaluar la estrategia priorizando casos de prueba según la eventualidad
| 4 | Bugs mal atendidos | 3 | 2 | 6 | Demoras en los tiempos de respuesta de los bug´s radicados, puede derivar en tiempos stopper | Implementar un Software para gestionar ciclos de limpieza y backUps
| 5 | Inestabilidad del ambiente de pruebas | 3 | 1 | 3 | Las opciones no están disponibles en la ruta destinada para pruebas | El lider de pruebas o alguno de sus colaboradores puede chequear la disponibilidad mientras se diseña el plan de pruebas.
| 6 | Entrega tardía por parte del equipo de desarrollo (Pruebas unitarias, desarrollo). | 3 | 3 | 9 | Se realiza transferencia al equipo de desarrollo. (Transferencia a scrum master o gerente de servicio). | Acordar los tiempos con desarrollo para ir trabajando en el diseño de las prubas mientras terminan los ajustes
PRODUCTO | 7 | Congestión y malestar a los usuarios | 3 | 3 | 9 | El usuario no conoce los cupos del curso o la plataforma no es facil de manejar | Asegurar un estandar para la autogestión de los cursos con información suficiente
| 8 | Baja compatibilidad | 3 | 2 | 6 | La plataforma no se comparta igual en los diferentes navegadores más utilizados | Delimitar las versiones de navegadores de acuerdo a las usadas por desarrollo
| 9 | Perfiles mal asignados | 3 | 1 | 3 | El usuario de la plataforma signado para pruebas tiene restricciones de acceso a diferentes cursos | Verificar el nivel de acceso de los usuarios dados para pruebas
| 10 | Software no efectivo | 1 | 3 | 3 | El sistema trae defectos que no lo dejan cumplir con el objetivo del requerimiento | Asegurar por medio de pruebas, la confianza del cliente con la herramienta de cursos

## Resumen
Proyecto | C789 Academy | Empresa Desarrollo | Choucair Testing | Versión | 1
Analista Lider | Didier Gutierrez | Incertidumbre | 30% | T Optimista [D] | 4.7292
Analista de Pruebas | Edgar Mauricio Pérez Rojas | Fecha Probable Inicio | 2023-01-04 | T Pesimista [D] | 6.1479
OBJETIVOS DE PROYECTO Y PRODUCTO |  |  | REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTO
Validar que los cambios en la usabilidad y experiencia de usuario no afecten las funciones escenciales de la plataforma |  |  | Despliegue de funcionalidad en ambiente de pruebas o producción Contar con data de cursos para poder realizar consultas Contar con usuario de colaborador que permita sesión válida Contar con conexión a internet Navegador Firefox 100 o superior y Navegador Edge 105 o superior Contextualización con usuarios y desarrollo
ALCANCE |  |  | ESTRATEGIA
Consulta de cursos filtrados, Consultar cursos de categorías Acceder al status de un curso disponible Consulta de cursos desde la busqueda Pruebas funcionales Fuera del alcance: Pruebas no funcionales Contrapeso con bases de datos Navegadores en tablets y smartphones |  |  | Sesión de contextualización con desarrollo y equipo de pruebas en la que se recibirá información del ajuste realizado, se realizará diseño de casos de prueba por parte de los 3 analistas, sesión exploratoria y posterior aprobación por parte de los analistas de pruebas líderes, se procederá con la ejecución por parte de los analistas, se deben tener en cuenta flujos tales como: Consulta de cursos con y sin categorías. Busqueda de cursos por palabras clave. Compatibilidad entre navegadores. En caso de bug's retest se informará en informe diario y daily al equipo y en especial al PO y al Testing Project Leader y finalmente pruebas de aceptación por parte del Usuario Lider de Aplicación.

## HU001
Historia de Usuario 001 Consultar Cursos Existentes
Yo como Colaborador de Choucair Testing
Quiero verificar el flujo de consulta de cursos existentes en Choucair Academy ( https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ )
Para tener la confianza de que los cambios recientes no han afectado la funcionalidad
Criterios de aceptación
El colaborador solo puede consultar los cursos con una sesión válida
Al hacer clic en CURSOS Y CERTIFICACIONES se deben mostrar los cursos disponibles
Al hacer clic en UNIVERSIDAD CHOUCAIR se deben mostrar las categorías de los cursos disponibles
Accediendo a una categoía se deben ver los cursos disponibles de ella
Usando una palabra clave en el buscador, se deben mostrar los cursos disponibles sobre el tema
Al hacer clic en la imagen del curso disponible, este se debe abrir y mostrar su status

## Incertidumbre
CAUSALES DE INCERTIDUMBRE | % INCERTIDUMBRE
Estabilización Ambiente de Pruebas | 1%
Inestabilidad Ambiente de Pruebas | 2%
Atraso Entrega Ambientes | 2%
Gestión de la Prueba | 3%
Reuniones no Planeadas | 3%
Calidad Documentación | 2%
Disponibilidad de Datos | 2%
Conectividad | 1%
Novedades Equipo de Trabajo | 1%
Demoras Aprobación | 1%
Reprogramación | 1%
Desconocimiento de Negocio | 1%
Adelanto Actividades | 1%
Ejecución Cero Defectos | 1%
Inconsistencia Set de Datos | 2%
Ejecuciones Extraordinarias a lo Planeado | 2%
Apoyo Analistas | 1%
Transferencia de Conocimiento | 2%
Diferencia en Estimación | 1%
TOTAL % INCERTIDUMBRE | 30%

## Estimación
Estimación
|  | INCERTIDUMBRE | 30%
| ANALISTAS | H. DIARIA | ETAPA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROBABLE |  |  | INCERTIDUMBRE
| 3 | 8 |  |  | Hora | Colaboradores | Día | Hora | Día
|  |  | PLANEACION |  | 16.5 | 1 | 0.85417 | 21.45 | 1.1104
|  |  |  | Crear el Plan de Pruebas | 5 | 3 | 0.20833 | 6.5 | 0.27083
|  |  |  | Reunión de Contextualización Funcional y tecnica y adicionales | 2 | 3 | 0.083333 | 2.6 | 0.10833
|  |  |  | Dailys | 1.5 | 3 | 0.0625 | 1.95 | 0.08125
|  |  |  | Planeación prueba | 2 | 1 | 0.25 | 2.6 | 0.325
|  |  |  | Gestión de la pruebas (issues, novedades...) | 6 | 3 | 0.25 | 7.8 | 0.325
|  |  | DISEÑO |  | 4.5 | 1 | 0.41667 | 5.85 | 0.54167
|  |  |  | Sesión de exploración | 1 | 3 | 0.041667 | 1.3 | 0.054167
|  |  | HU001 | Consulta de cursos disponibles en UNIVERSIDAD CHOUCAIR | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Consulta de cursos disponibles en CURSOS Y CERTIFICACIONES | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda curso de TELETRABAJO en los 2 navegadores | 1 | 2 | 0.0625 | 1.3 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda de cursos de AUTOMATISACION | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Consulta de HERRAMIENTAS DE APOYO desplegando la Categoría ESCUELA DE GERENCIA | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda curso de POSTMAN en la barra de búsqueda superior y luego en perfil | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU002 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | HU003 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | EJECUCION |  | 7.5 | 1 | 0.70833 | 9.75 | 0.92083
|  |  |  | Adecuación de Ambiente QA | 1 | 1 | 0.125 | 1.3 | 0.1625
|  |  |  | Sesión de exploración | 2 | 3 | 0.083333 | 2.6 | 0.10833
|  |  | HU001 | Consulta de cursos disponibles en UNIVERSIDAD CHOUCAIR | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Consulta de cursos disponibles en CURSOS Y CERTIFICACIONES | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda curso de TELETRABAJO en los 2 navegadores | 1 | 2 | 0.0625 | 1.3 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda de cursos de AUTOMATISACION | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Consulta de HERRAMIENTAS DE APOYO desplegando la Categoría ESCUELA DE GERENCIA | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU001 | Búsqueda curso de POSTMAN en la barra de búsqueda superior y luego en perfil | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0.65 | 0.08125
|  |  | HU002 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | HU003 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retest | 1 | 1 | 0.125 | 1.3 | 0.1625
|  |  | CIERRE |  | 22 | 1 | 2.75 | 28.6 | 3.575
|  |  |  | Documentación | 5 | 1 | 0.625 | 6.5 | 0.8125
|  |  |  | Certificación UAT | 8 | 1 | 1 | 10.4 | 1.3
|  |  |  | Acta de entrega | 1 | 1 | 0.125 | 1.3 | 0.1625
|  |  |  | Espera de aprobación | 8 | 1 | 1 | 10.4 | 1.3
|  |  | TOTAL |  | 50.5 | 1 | 4.7292 | 65.65 | 6.1479

## CP_TL
Level 1 Test Suite | Level 2 Test Suite | Name | Importance | Summary | Preconditions | Actions | Expected Results
C789 Academy | HU001 | CP_001 Consulta de cursos disponibles en UNIVERSIDAD CHOUCAIR | HIGH | Consultar los cursos de cualquier subcategoría de Universidad choucair | *Sesión Válida en Choucair Academy | En el apartado de "categorías", hacer clic en la imagen o el titulo de UNIVERSIDAD CHOUCAIR | Muestra sub categorías
[6 empty] | Hacer clic en ESCUELA DE GERENCIA | Muestra 2 cursos disponibles
|  | CP_002 Consulta de cursos disponibles en CURSOS Y CERTIFICACIONES | HIGH | Consultar los cursos de la categoría Cursos y certificaciones | *Sesión Válida en Choucair Academy | En el apartado de "categorías", hacer clic en la imagen o el titulo de CURSOS Y CERTIFICACIONES | Muestra 7 cursos disponibles
|  | CP_003 Búsqueda curso de TELETRABAJO en los 2 navegadores | HIGH | Buscar un curso específico y repetir la prueba en otro navegador | * Sesión Válida en Choucair Academy * Navegador Firefox y Navegador Edge | Abrir el navegador Firefox y acceder a la plataforma
Iniciar sesión en ChoucairAcademy
[6 empty] | En el apartado de "categorías", hacer clic en la imagen o el titulo de UNIVERSIDAD CHOUCAIR | Muestra los cuadros de Busqueda
Escribir TELETRABAJO en el cuadro "Buscar cursos"
[6 empty] | Hacer clic en el botón "Ir" | Muestra el unico resultado
[6 empty] | Hacer click en el nombre del curso | Muestra el status del curso
repetir los pasos pero ahora en Edge
|  | CP_004 Búsqueda de cursos de AUTOMATISACION | HIGH | Buscar un curso específico mal escrito | *Sesión Válida en Choucair Academy | En el apartado de "categorías", hacer clic en la imagen o el titulo de UNIVERSIDAD CHOUCAIR | Muestra los cuadros de Busqueda
Escribir AUTOMATISACION en el cuadro "Buscar cursos"
[6 empty] | Hacer clic en el botón "Ir" | No muestra ningún resultado
|  | CP_005 Consulta de HERRAMIENTAS DE APOYO desplegando la Categoría ESCUELA DE GERENCIA | HIGH | Buscar un curso específico en otra categooría | *Sesión Válida en Choucair Academy | En el apartado de "categorías", hacer clic en la imagen o el titulo de UNIVERSIDAD CHOUCAIR | Muestra los cuadros de Busqueda
Desplegar la lista "Categorías"
[6 empty] | seleccionar la categoría: UNIVERSIDAD CHOUCAIR / ESCUELA DE GERENCIA | No muestra las HERRAMIENTAS DE APOYO
|  | CP_006 Búsqueda curso de POSTMAN en la barra de búsqueda superior y luego en perfil |  | verificar los resultados del cuadro de busqueda general | *Sesión Válida en Choucair Academy | Pasar el mouse por el icono de lupa de la barra superior de la plataforma
Hacer clic en el cuadro de "Búsqueda"
[6 empty] | Escribir POSTMAN y oprimir enter | Muestra 2 resultados
[6 empty] | En las pestañas de antes de los resultados, seleccionar la de "Cursos" | Muestra 1 resultado
[6 empty] | Hacer clic en el curso | Muestra el status del curso

## Cons_TL
Área funcional | Total | No Ejecutado | [%] | En Proceso | [%] | Pasó | [%] | Falló | [%] | No se pudo probar | [%] | No Aplica | [%] | Proxima Version | [%] | Completado [%] | Total Casos Real | Total Ejecutado Real | Completado Real %
HU001 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6 | 100
HU002 | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0
HU003 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
Totales | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 37.5
[18 empty] | Exitoso % Real | 37.5
[18 empty] | Fallido % Real | 0

## Mantis
A continuación vemos como quedan registrados los bugs en el bugtracker mantis, esta plantilla es exportada de allí, pero en mantis podemos anexar pasos para reproducir el bug y evidencias en diferentes tipos de archivos inferiores a 12 MB según la empresa, se asigna al responsable, en este caso al desarrollador y se envía un correo al equipo del proyecto para que el SM y el PO ayuden a gestionar la solucion, tambien se socializa el bug con su ID en Daily y en informe diario de modo que se cumplan los ANS.
ID | Proyecto | Informador | Asignada a | Prioridad | Severidad | Tipo | Versión del producto | Proyección | Naturaleza | Fecha de Envío | Sistema Operativo | Versión de S.O. | Plataforma | Visibilidad | Actualizada | Resumen | Estado | Resolución | Resuelta en versión
8442 | C789 Academy | Edgar Mauricio Perez Rojas | Oscar Manuel Wilches | Normal | Media | Fuera Del Alcance |  | ninguna | Funcionalidad | 2023-01-03 |  |  | Edge | público | 2023-03-01 | En la categoria UNIVERSIDAD CHOUCAIR/ ESCUELA TECNICA, el link para "Expandir todo" no muestra todos los cursos disponibles. | Verificado y cerrado | No es un bug
8489 | C789 Academy | Edgar Mauricio Perez Rojas | Oscar Manuel Wilches | Alta | Media | Defecto |  | ninguna | Funcionalidad | 2023-01-02 |  |  |  | público | 2023-01-02 | Al intentar realizar una busqueda en cuadro de busqueda en las categorías sería bueno un checkbox para identificar si es curso o certificación | Verificado y cerrado | Corregido